รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลตำบลนาใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบเดือนตุลาคม  2560

(ระหว่างเดือนเมษายน –  กันยายน  2560)

เทศบาลตำบลนาใน

อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ										 1-12

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา						13-21

ส่วนที่  2  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2560 รอบที่ 2                    22-46

(ตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการ

ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan))

ภาคผนวก                                                                                                  47-48

-ประกาศติดตามประเมินผลแผน

ส่วนที่  ๑

- บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ

๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวาง

-๒-

ระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลนาใน  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน  -  กันยายน  ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ ๑๔  ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน    จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

/รอบเดือน...

-๓-

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้

/๑) ต้องเป็น...

-๔-

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน

๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

/๔. ขั้นตอน...

-๕-

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)

/ผังขั้นตอน...

-๖-

/๕.  กรอบ...

-๗-

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้

(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น

(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

-๘-

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น

/ในระดับ...

-๙-

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลกัน

มาก  ทำให้การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน

(  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

(  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๔.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้

(๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

/คณะกรรมการ...

-๑๐-

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้

รายไตรมาส

(๑)  ไตรมาสที่  ๑	(เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)

(๒)  ไตรมาสที่  ๒  	(เดือน  มกราคม – มีนาคม)

(๓)  ไตรมาสที่  ๓  	(เดือน  เมษายน – มิถุนายน)

(๔)  ไตรมาสที่  ๔  	(เดือน  กรกฎาคม – กันยายน)

ระยะ  ๖  เดือน

(๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม  										(๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่  แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ    เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดำเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่

/๗. เครื่องมือ...

-๑๑-

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลใน

ภาพรวม

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

นาในในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล

ตำบลนาใน (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑)  ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบ...

-๑๒-

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน

ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน

๑)  นายชาติชาย  โถตันคำ		สมาชิกสภาเทศบาล		ประธานกรรมการ

๒)  นายสำเนียง  เณธิชัย			สมาชิกสภาเทศบาล       			กรรมการ

๓)  นายอำนาจ  แสงกล้า	สมาชิกสภาเทศบาล			กรรมการ

๔)  นายประเสริฐ  ศิริบุตร		ผู้แทนประชาคมทองถิ่น			กรรมการ

๕)  นางสาวอรัญญา อุปศักดิ์		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น			กรรมการ

๖)  นายเกียรติศักดิ์  สัพโส    		ผอ.รพ.สต.บ้านผักคำภู			กรรมการ

๗)  นายวีระศักดิ์  นาคะอินทร์		ผอ.โรงเรียนบ้านนาใน			กรรมการ

๘)  นางสาวจีรวรรณ ประจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง               		กรรมการ

๙)  นายสมบัติ  นรบุตร			ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ

๑๐) นายประภัย ศรีเทียวไทย		ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ

๑๑) นายไพศาล คำมุงคุณ		หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล        เลขานุการกรรมการ

**********************************

-๑๓-

2.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |

/แบบที่ ๒...

-๑๔-

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง     :	เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(  ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม  – ธันวาคม)	(  ไตรมาสที่ 2  ( มกราคม – มีนาคม )

(  ไตรมาสที่  3  ( เมษายน – มิถุนายน)	(  ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน )

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( 25๖๐ – 256๒ )

- จำนวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( 25๖๐ – 256๒ )

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 2560 | ปีที่ 2561 | ปีที่ 2562 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 48 | 17,337,000 | 18 | 2,538,000 | 14 | 1,600,000 | 80 | 21,475,000 |
| 2. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | 120 | 94,159,950 | 79 | 13,902,500 | 76 | 13,090,500 | 275 | 121,154,950 |
| 3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 35 | 13,428,000 | 16 | 7,860,000 | 16 | 7,860,000 | 67 | 29,148,000 |
| 4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15 | 2,997,300 | 13 | 520,000 | 13 | 520,000 | 41 | 4,037,200 |
| รวม | 218 | 127,922,150 | 126 | 24,820,500 | 119 | 23,072,500 | 463 | 175,815,150 |

-๑๕-

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2560

| ยุทธศาสตร์ | แผนดำเนินงาน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามในสัญญา | เบิกจ่าย | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 48 | 17,337,000 | 9 | 672,000 | 5 | 638,396.44 | 5 | 638,396.44 | 5 | 638,396.44 |
| 2.ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | 120 | 94,159,950 | 48 | 16,094,812 | 44 | 14,081,580.45 | 42 | 14,052,072.45 | 40 | 13,983,072.45 |
| 3.ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 35 | 13,428,000 | 17 | 6,838,728 | 13 | 2,767,435.02 | 11 | 2,833,092.24 | 11 | 2,833,012.24 |
| 4.ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15 | 2,997,300 | 10 | 250,000 | 4 | 77,000 | 4 | 77,000 | 4 | 77,000 |
| รวม 218 | 127,922,150 | 84 | 23,955,540 | 66 | 17,564,411.91 | 62 | 17,600,561.13 | 60 | 17,531,481.14 |

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวมจำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 638,396.44 | 3.63 | - | - | 638,396.44 | 3.63 |
| ยุทศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | 14,052,072.45 | 79.84 | - | - | 14,052,072.45 | 79.84 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 2,833,092.24 | 16.10 | - | - | 2,833,092.24 | 16.10 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 77,000 | 0.44 | - | - | 77,000 | 0.44 |
| รวม | 17,600,561.13 | 100 | - | - | 17,600,561.13 | 100 |

/ส่วนที่ ๓...

-16-

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว |
| 1.โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ |  | - | - | 2,788,000 | 2,651,452.64 |
| รวม | 1 | - | - | 2,788,000 | 2,651,452.64 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายดำเนินการโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก

- เงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลตำบลนาในได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

- โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

-๑๗-

# แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   …………..   ตุลาคม   2560

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 48 | 5 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่ | 120 | 44 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม | 35 | 13 |
| ยุทธศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15 | 4 |
| รวม | 218 | 66 |

-๑๘-

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 20 % | 75 % | 5 % |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม | 30 % | 65 % | 5 % |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม | 70 % | 25 % | 5 % |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ | 20 % | 75 % | 5 % |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40 % | 48 % | 12 % |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 39 % | 57 % | 4 % |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 60 % | 32 % | 8 % |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน | 50 % | 40 % | 10% |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 50 % | 40 % | 10 % |
| รวม | 42.12 % | 50.78 % | 7.12 % |

2.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1.    การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 9.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 10.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 10.00 |
| ภาพรวม | 7.5 |

/ยุทธศาสตร์...

-๑๙-

ยุทธศาสตร์ที่  2.   การพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 9.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 9.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 10.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 10.00 |
| ภาพรวม | 8.5 |

ยุทธศาสตร์ที่  3.   การพัฒนาทางการศึกษา  ศาสนา  กีฬา  และวัฒนธรรมท้องถิ่น

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 10.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 10.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 6.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 6.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 10.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 10.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 10.00 |
| ภาพรวม | 8.5 |

/ยุทธศาสตร์...

-๒๐-

ยุทธศาสตร์ที่  4.   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม 10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 9.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 7.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.5 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 7.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 10.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 10.00 |
| ภาพรวม | 8.3 |

-๒๑-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560 - 2562

ชื่อ เทศบาลตำบลนาใน

- การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  ของเทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งได้จำแนกการพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร

2. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 48 | 5 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่ | 120 | 44 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม | 35 | 13 |
| ยุทธศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15 | 4 |
| รวม | 218 | 66 |

- โครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานอื่น  จำนวน      3     โครงการ

- โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ              จำนวน      1     โครงการ

- โครงการที่ได้รับอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ    จำนวน      1     โครงการ

สรุป	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 		218	โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติในเทศบัญญัติ		71	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ			71 x  100     =  32.57

218

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	32.57

-๒๒-

ส่วนที่  2

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่  2

(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  2560)

(ตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan))

-๒๓-

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

------------------------------

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปไปนี้แทน ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) เทศบาลตำบลนาในจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาใน ดังนี้

- วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลนาใน

“เมืองเกษตรกรรม  นำด้านอาชีพเสริม ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่ ประชาชนเชิดชูคุณธรรม”

- พันธกิจ ของเทศบาลตำบลนาใน

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทางการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

- พัฒนาด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลตำบลนาในกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม

- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร

- การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

- การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านชุมชนให้น่าอยู่

- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมู่บ้านและชุมชนให้น่าอยู่

- การพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิต

- การพัฒนาทางการเมืองและการบริหาร

- การพัฒนาด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

-๒๔-

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

- การส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาทางการศึกษาทุกระดับในตำบล

- การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

2. การพัฒนาด้านส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ง.  การวางแผน

เทศบาลตำบลนาใน  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.

25๖0 – 2562)  และเพิ่มเติมฉบับที่ 1-2 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ต่อไป

เทศบาลตำบลนาใน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560–2562)  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560 – 2562)

| ยุทธศาสตร์ | 2560 | 2561 | 2562 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 48 | 17,337,000.00 | 18 | 2,538,000.00 | 14 | 1,600,000.00 |
| ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | 120 | 94,159,950.00 | 79 | 13,902,500.00 | 76 | 13,092,500.00 |
| ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 35 | 13,428,000.00 | 16 | 7,860,000.00 | 16 | 7,860,000.00 |
| ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15 | 2,997,200.00 | 13 | 520,000.00 | 13 | 520,000.00 |
| รวม | 218 | 127,922,150.00 | 126 | 24,820,500.00 | 119 | 23,072,500 |

-๒๕-

- การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาใน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  28  กันยายน

2559  โดยมี    โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  84  โครงการ  งบประมาณ 23,887,340   บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 9 | 772,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | 48 | 16,026,612.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 17 | 6,838,728.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 10 | 250,000.00 |
| รวม | 84 | 23,887,340.00 |

-๒๖-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลนาใน  มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองผักชีถึงแปลงเกษตรนายสุรัตน์ วาริคิด บ้านนาเลา หมูที่ ๔ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 293,000.00 | เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร | ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร |
| 2. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสาย นพค.๒๖ ถึงอ่างเก็บน้ำห้วนสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 125,000.00 | เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐ | ความยาว ๕๐๐ เมตร |
| 3. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแปลงเกษตรนายสมัย ชาแสน ถึง แปลงเกษตรนายพันศักดิ์ สีเทียวไทย บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 196,000.00 | เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร |
| 4. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ หมู่ที่ ๑ – ๑๑ |
| 5. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านอูนดง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 28,000.00 | เพื่อให้นักเรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้าน อูนดง |
| 6. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาใน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | เพื่อต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านนาใน |
| 7. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้านนาใน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม | อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้าน นาใน หมู่ที่ ๕ |
| 8. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชยวาลย์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม | อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านอูนดง –หนองไชยวาลย์ หมูที่ ๑,๑๐ |
| 9. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการประมง (การทำปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม | อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมง(ทำปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น, บ้านนาทัน |
| 10. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ถึงบ้านดาบตำรวจรังสรรค์ สิมิงาม บ้านอูนดง หมู่ที่ ๑ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 246,000.00 | เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป มา ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร |
| 11. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สาย สปก.หนองผือ – ห้วยบุ่น บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 294,400.00 | เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป มา ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร |

-๒๗-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายนาใน - ถ้ำพระ บ้านนาใน หมู่ที่ ๕ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239,700.00 | เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป มา ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร |
| 13. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายวัดคริสต์ บ้านนาทัน หมู่ที่ ๗ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239,700.00 | เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร |
| 14. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมสายบ้านนายทวิสิทธิ์ มะลิทอง ถึง หนองป่าช้าง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239,700.00 | เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป มา ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร |
| 15. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมสายบ้านนางเพลินพิศ สีเทียวไทย ถึงบ้านนายองอาจ โถชาลี บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 303,500.00 | เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป มา ได้สะดวกและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร |
| 16. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมสายบ้านนายไตรยงค์ ถึง บ้านนายอุดร จันทร์ลอย บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ ๑๐ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239,700.00 | เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป มา ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร |
| 17. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายหนู วงศรีลา ถึงบ้านนายสนั่น โถชาลี บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 127,200.00 | เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป มา ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร |
| 18. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,603,760.00 | ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพตามช่วงอายุที่กรมฯ กำหนด | ผู้สูงอายุตำบลนาใน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ |
| 19. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,090,880.00 | ผู้พิการรับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาท/ต่อ | ผู้พิการตำบลนาใน หมู่ที่ ๑ ? ๑๑ |
| 20. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 132,000.00 | ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเงินคนละ ๕๐๐ บาท /เดือน | ผู้ป่วยเอดส์ตำบลนาใน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ |
| 21. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) เพื่อการพัฒนา | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนตำบลนาในจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 22. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี การพนัน การขยายตัวทางธุรกิจทางเพศ ฯลฯ | เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลนาใน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน |

-๒๘-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | รายได้อื่น ๆ | 50,000.00 | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ | ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาในที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 24. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุสวัสดิการชุมชน | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล นาใน รู้จักการใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย และ รู้จักออม | จัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 25. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในและสามารถพึ่งตนเองได้ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาใน |
| 26. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | เพื่อให้บุตรหลานและผู้สูงอายุมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ | จัดอบรม แนะนำและสาธิตวิธีการนวดเพื่อบำบัด การป้องกันโรคและการดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุ สำหรับญาติ/บุตรหลาน/ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลนาใน |
| 27. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาใน | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาใน |
| 28. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาใน | รายได้อื่น ๆ | 286,672.00 | เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด | อบรมสัมมนา พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน |
| 29. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | รายได้อื่น ๆ | 80,000.00 | เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติ ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และเข้าในในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาใน |
| 30. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการบริหารจัดการ การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อปท. ในเขตพื้นที่ที่ต้องบูรณาการร่วมกันตามนโยบายของทางราชการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 | เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอพรรณนานิคม ตามโครงการที่เสนอขอ |

-๒๙-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | รายได้อื่น ๆ | 80,000.00 | เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลนาในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ปรับปรุงและสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลนาในให้เป็นปัจจุบัน |
| 32. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้กับเทศบาลตำบลนาใน | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลนาใน |
| 33. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลและผู้นำชุมชนในตำบล | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อเป็นการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และเพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การทบทวนแผน ให้กับประชาชน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ |
| 34. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาในมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารในการทุจริต | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารในการทุจริต ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาใน |
| 35. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการประชุมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการ | รายได้อื่น ๆ | 50,000.00 | เพื่อให้ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลสามารถจัดทำแผนชุมชนได้อย่างถูกต้องและเป็นการ บูรณาการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม เสนอปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ |
| 36. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี และประชาคมให้กับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป | จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปีและประชาคมตำบล ให้กับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป |
| 37. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน | รายได้อื่น ๆ | 5,000.00 | เพื่อปรับปรุงตกแต่งอาคาร จัดสถานที่ กำหนดรูปแบบการทำงาน ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน | ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ๕ ส.ในสำนักงานและบุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี,สร้างแรงจูงใจในการทำงาน,ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ |
| 38. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | รายได้อื่น ๆ | 6,400.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ |

-๓๐-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 34,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | จัดซื้อครุภัณฑ์ยายนต์และขนส่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ |
| 40. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องเล่นซีดี เครื่องขยายเสียง หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ |
| 41. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เช่น รถดับเพลิง รถลากเข็ญ ฯลฯ |
| 42. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 125,000.00 | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าครุภัณฑ์ในกลุ่มอื่นๆ ได้ |
| 43. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 500,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานเทศบาลมีประสิทธิภาพ | ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดและเสียหายของเทศบาล |
| 44. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | รายได้อื่น ๆ | 260,000.00 | เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ภายในสำนักงานเทศบาล |
| 45. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาใน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 130,000.00 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน | อบรมให้ความรู้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล |
| 46. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความรักใคร่ ปรองดองสมานสามัคคี | อบรมและให้ความรู้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล |
| 47. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อให้ อปพร. มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับสมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล |
| 48. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน | จัดเจ้าหน้าที่และ สมาชิก อปพร. ออกหน่วยให้บริการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาล |
| 49. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน | จัดเจ้าหน้าที่และ สมาชิก อปพร. ออกหน่วยให้บริการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาล |
| 50. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับจราจรต่างๆ | อบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้นำชุมชน จำนวน ๑๑ หมู่ ๆ ละ ๑๐ คน |

-๓๑-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุได้ตลอดเวลา | จัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป หมู่ที่ ๑-๑๑ |
| 52. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในสถานศึกษาและตามหมู่บ้าน | ติดตั้งถังดับเพลิงตามสถานศึกษาและตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาใน |
| 53. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการนักเรียนบ้าน นาเลาร่วมใจต้านภัยเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,000.00 | เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านนาเลา |
| 54. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | รายได้อื่น ๆ | 768,000.00 | เพื่อบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาล | จัดหน่วยบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน |
| 55. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอาหารปลอดภัย | รายได้อื่น ๆ | 22,000.00 | เพื่อให้ผู้ประกอบ การผลิต/จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานที่กำหนด | ตรวจสารปนเปื้อนและแบคทีเรียในอาหาร วัตถุดิบ ผู้สัมผัสอาหาร อบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร |
| 56. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ๆและโรคภาวะตามฤดูกาล | รายได้อื่น ๆ | 50,000.00 | เพื่อป้องกันและฟื้นฟูการเกิดโรคภาวะใหม่ๆ และโรคภาวะตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอุจาระร่วง ฯลฯ ให้กับประชาชนตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน | จัดกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูและป้องกันการเกิดโรคภาวะใหม่ๆ และโรคภาวะตามฤดูกาล เช่น โรคไขเลือดออก โรคอุจาระร่วง ฯลฯ โดยการจัดซื้อจัดหาวัสดุเคมี สารเคมี เป็นต้น ให้กับประชาชนตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 57. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดึขึ้น มีน้ำอุปโภค บริโภคที่ถูกสุขอนามัย | ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 58. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,801,228.00 | เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ,เด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล ได้รับสารอาหารครบถ้วน | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ ศูนย์ , โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง |
| 59. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,910,000.00 | เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ,เด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลได้รับสารอาหารครบถ้วน | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ แห่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง |

-๓2-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อสนับสนุนให้เด็กเห็นความสำคัญในวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 61. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร | แข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาใน |
| 62. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 374,000.00 | เพื่อเป็นการพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง ๔ ด้าน | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ ศูนย์ |
| 63. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อให้ครูและนักเรียนมีประสบการณ์ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ | อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ |
| 64. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแสดงออก | อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา |
| 65. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อให้มีการพัฒนาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา |
| 66. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 163,500.00 | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงามและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ป้ายชื่อและรั้วตามแบบเทศบาลตำบลนาใน ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร |
| 67. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | เพื่อให้เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 68. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | รายได้อื่น ๆ | 100,000.00 | เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอพรรณานิคม | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอพรรณานิคม |
| 69. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000.00 | ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็ง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาไว้ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ ชุด และเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑ ชุด |
| 70. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา | รายได้อื่น ๆ | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | ถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |

-๓3-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา | รายได้อื่น ๆ | 10,000.00 | เพื่อฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการจัดงานวันวิสาขบูชาจังหวัดสกลนครให้คงอยู่สืบไป | บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมขบวนแห่ ณ ลานรวมใจไทสกล |
| 72. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและรำลึกถึงบูรพาจารย์พระอาจารย์มั่น ภริทัตตเถระ | อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๘ |
| 73. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งรู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ ศูนย์ |
| 74. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านอูนดง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านอูนดง |
| 75. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | รายได้อื่น ๆ | 40,000.00 | เพื่อรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน | ลดปริมาณขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้และลดการใช้พลังงาน |
| 76. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการปลูกหญ้าแฝก | รายได้อื่น ๆ | 15,000.00 | เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำและสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดเวลา | จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาแรงงาน |
| 77. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | เพื่อปรับปรุงลำห้วย ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และกำจัดวัชพืช | จัดกิจกรรมโดยการกำจัดวัชพืช ในลำคลอง ลำห้วย และแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาล |
| 78. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ | รายได้อื่น ๆ | 60,000.00 | เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านและให้เป็นเครือข่ายของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง | สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะในหมู่บ้านให้เป็นเครือข่ายการคัดแยกขยะจากหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง |
| 79. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ป่าชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 80. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแล รักษาและปรับภูมิทัศน์บ้านของตัวเองให้สะอาดสะอ้าน น่ามอง | จัดอบรมและให้ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน |
| 81. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน | รายได้อื่น ๆ | 15,000.00 | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเรื่องป่าชุมชน ให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ – ๑๑ |

-3๔-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในชุมชน | รายได้อื่น ๆ | 10,000.00 | เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาและเพิ่มพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ | จัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยแพร่พันธุ์อ่างเก็บน้ำ ห้วย คลอง หมูที่ ๑-๑๑ |
| 83. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนาในและเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว |
| 84. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลนาใน | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนาในให้กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ชุมชน ฯลฯในจังหวัดสกลนคร |

- การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลนาใน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  67  โครงการ  จำนวนเงิน 17,564,412 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  62  โครงการ  จำนวนเงิน  17,600,561  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 5 | 638,396.44 | 5 | 638,396.44 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | 44 | 14,081,580.45 | 42 | 14,052,072.24 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 13 | 2,767,435.02 | 11 | 2,833,092.24 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 4 | 77,000.00 | 4 | 77,000.00 |
| รวม | 67 | 17,564,411.91 | 62 | 17,600,561.00 |

-35-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลนาใน  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี

ดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองผักชีถึงแปลงเกษตรนายสุรัตน์ วาริคิด บ้านนาเลา หมูที่ ๔ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 293,000.00 | 289,500.00 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4/เลชที่สัญญา 421/2560 | 08/02/2560 | 60 |
| 2. | ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสาย นพค.๒๖ ถึงอ่างเก็บน้ำห้วนสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 125,000.00 | 124,996.44 | ค่าขยายเขตไฟฟ้า/528/66 | 02/05/2560 | 30 |
| 3. | ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแปลงเกษตรนายสมัย ชาแสน ถึง แปลงเกษตรนายพันศักดิ์ สีเทียวไทย บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 196,000.00 | 193,900.00 | ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11/422/52 | 10/02/2560 | 60 |
| 4. | ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 12,000.00 | ค่าวัสดุเศรษฐกิจพอเพียง 673/23 | 14/06/2560 | 5 |
| 5. | ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านอูนดง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 28,000.00 | 18,000.00 | เงินอุดหนุนโครงการ/188/50 | 27/12/2559 | 30 |
| 6. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ถึงบ้านดาบตำรวจรังสรรค์ สิมิงาม บ้านอูนดง หมู่ที่ ๑ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 246,000.00 | 243,500.00 | ก่อสร้างถนน คสล ม.1/251/32 | 08/11/2559 | 60 |
| 7. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สาย สปก.หนองผือ ? ห้วยบุ่น บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 294,400.00 | 290,600.00 | ก่อสร่้างถนน คสล. ม.2/691/80 | 19/05/2560 | 30 |
| 8. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายนาใน – ถ้ำพระ บ้านนาใน หมู่ที่ ๕ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239,700.00 | 236,600.00 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.5/693/82 | 19/05/2560 | 30 |

-36-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายวัดคริสต์ บ้านนาทัน หมู่ที่ ๗ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239,700.00 | 236,900.00 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.7/587/70 | 15/04/2560 | 30 |
| 10. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมสายบ้านนายทวิสิทธิ์ มะลิทอง ถึง หนองป่าช้าง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239,700.00 | 236,600.00 | กอสร้างถนน คสล. ม 8/692/81 | 19/05/2560 | 30 |
| 11. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมสายบ้านนางเพลินพิศ สีเทียวไทย ถึงบ้านนายองอาจ โถชาลี บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 303,500.00 | 300,000.00 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.9/568/69 | 05/04/2560 | 30 |
| 12. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิมสายบ้านนายไตรยงค์ ถึง บ้านนายอุดร จันทร์ลอย บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ ๑๐ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239,700.00 | 236,500.00 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.10/694/83 | 10/11/2559 | 60 |
| 13. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายหนู วงศรีลา ถึงบ้านนายสนั่น โถชาลี บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 127,200.00 | 125,700.00 | ก่อสร้างถนน คสล.ม.11/563/67 | 05/04/2560 | 30 |
| 14. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,603,760.00 | 625,900.00 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/1/2 | 06/10/2559 | 1 |
|  | 624,400.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/65/03 | 07/11/2559 | 1 |
|  | 624,400.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/142/06 | 01/12/2559 | 1 |
|  | 623,100.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/221/8 | 05/01/2560 | 1 |
|  | 621,900.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/549/19 | 01/02/2560 | 1 |
|  | 618,900.00 | เบี่ยผู้สูงอายุ/405/14 | 06/03/2560 | 1 |
|  | 618,300.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/465/17 | 03/04/2560 | 1 |

-37-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 616,900.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/549/19 | 02/05/2560 | 1 |
|  | 614,500.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/643/21 | 02/06/2560 | 1 |
|  | 609,900.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ740/25 | 03/07/2560 | 1 |
|  | 607,800.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/819/27 | 01/08/2560 | 1 |
|  | 605,400.00 | เบี้ยผู้สูงอายุ/919/30 | 04/09/2560 | 1 |
| 15. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,090,880.00 | 156,000.00 | เบี้ยผู้พิการ/1/2 | 06/10/2559 | 1 |
|  | 163,200.00 | เบี้ยผู้พิการ/65/03 | 07/11/2559 | 1 |
|  | 172,800.00 | เบี้ยผู้พิการ/142/06 | 01/12/2559 | 1 |
|  | 172,800.00 | เบี้ยผู้พิการ/221/08 | 05/01/2560 | 1 |
|  | 172,800.00 | เบี้ยผู้ิการ//309/12 | 01/02/2560 | 1 |
|  | 184,000.00 | เบี้ยผู้พิการ/405/15 | 06/03/2560 | 1 |
|  | 184,800.00 | เบี้ยผู้พิการ/464/16 | 03/04/2560 | 1 |
|  | 188,800.00 | เบี้ยผู้พิการ/549/19 | 02/05/2560 | 1 |
|  | 187,200.00 | เบี้ยผู้พิการ/643/320 | 02/06/2560 | 1 |
|  | 186,400.00 | เบี้ยผู้พิการ/740/25 | 03/07/2560 | 1 |
|  | 186,400.00 | เบี้ยผู้พิการ/819/27 | 01/08/2560 | 1 |
| 16. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 132,000.00 | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/1/2 | 06/10/2559 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/65/03 | 07/11/2559 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/142/06 | 01/01/2559 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/221/8 | 05/01/2560 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/309/12 | 01/02/2560 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/405/14 | 06/03/2560 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/463/110 | 03/04/2560 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/545/268 | 02/05/2560 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/643/21 | 02/06/2560 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/740/25 | 03/07/2560 | 1 |

-38-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์//819/27 | 01/08/2560 | 1 |
|  | 9,000.00 | เบี้ยเอดส์/919/30 | 04/09/2560 | 1 |
| 17. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) เพื่อการพัฒนา | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 30,000.00 | โอนไปจ่ายในรายการอื่น. | 08/03/2560 | 1 |
| 18. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 23,210.00 | จัดซื้อของขวัญให้เด็ก/250/62 | 12/01/2560 | 1 |
| 19. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | รายได้อื่น ๆ | 50,000.00 | 50,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 05/07/2560 | 3 |
| 20. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุสวัสดิการชุมชน | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 30,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 08/03/2560 | 1 |
| 21. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | 20,000.00 | โอนเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน | 17/08/2560 | 30 |
| 22. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | 150,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 21/07/2560 | 3 |
| 23. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | 20,000.00 | โอนเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์และที่ดิน | 17/08/2560 | 30 |
| 24. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาใน | รายได้อื่น ๆ | 286,672.00 | 157,800.00 | โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน | 16/06/2560 | 4 |
|  | 75,000.00 | โครงการศึกษาดูงาน | 20/06/2560 | 4 |
| 25. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | รายได้อื่น ๆ | 80,000.00 | 80,000.00 | จัดซื้อเทียน/อาหารพร้อมน้ำดื่ม/144/55 | 06/12/2559 | 1 |
| 26. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการบริหารจัดการ การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อปท. ในเขตพื้นที่ที่ต้องบูรณาการร่วมกันตามนโยบายของทางราชการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |

-39-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | รายได้อื่น ๆ | 80,000.00 | 80,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 22/08/2560 | 10 |
| 28. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | 20,000.00 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ๊ | 21/07/2560 | 2 |
| 29. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการประชุมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการ | รายได้อื่น ๆ | 50,000.00 | 8,500.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 08/03/2560 | 1 |
| 30. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 30,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 18/07/2560 | 1 |
| 31. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | รายได้อื่น ๆ | 74,600.00 | 5,400.00 | จัดซื้อชั้นวางแฟ้ม/975/504 | 20/09/2560 | 3 |
|  | 8,500.00 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 05/07/2560 | 3 |
|  | 59,700.00 | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ | 05/07/2560 | 3 |
| 32. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 34,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 33. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,000.00 | 88,000.00 | จัดซื้อโคมไฟฟ้า/1034/123/1035/124 | 17/01/2560 | 5 |
|  | 11,000.00 | จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า/771/91 | 11/07/2560 | 3 |
| 34. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 21,800.00 | จัดซื้อเครื่องดับเพลิง/2817/98 | 25/07/2560 | 5 |
| 35. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 125,000.00 | 98,000.00 | จัดซื้อเต้นท์/424/206 | 02/03/2560 | 1 |
| 36. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 500,000.00 | 30,000.00 | 55/2560 | 23/12/2559 | 30 |
|  | 213,360.00 | 5/2560 | 23/12/2559 | 15 |
|  | 126,620.00 | 25/2559 | 20/09/2559 | 30 |
|  | 49,000.00 | 205/2559 | 29/09/2559 | 16 |

-๔0-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | รายได้อื่น ๆ | 260,000.00 | 33,750.00 | ซ่อมบำรุงรถยนต์ EMS/314/142 | 03/02/2560 | 5 |
|  | 19,370.00 | ค่าตรวจสภาพรถน้ำอเนกประสงค์/818/99 | 25/07/2560 | 5 |
|  | 5,442.00 | ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์/820/98 | 01/08/2560 | 5 |
|  | 44,950.00 | ตรวจสภาพรถน้ำอเนกประสงค์/862/436 | 15/08/2560 | 5 |
|  | 3,942.00 | ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์/102/12 | 21/11/2559 | 5 |
|  | 1,100.00 | จัดซื้ออะไหร่รถยนต์ส่วนกลาง | 15/05/2560 | 5 |
|  | 7,300.00 | ตรวจสอบสภาพรถยนต์/777/395 | 25/07/2560 | 5 |
|  | 6,726.45 | ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลาง/859/434 | 15/08/2560 | 5 |
| 38. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาใน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 130,000.00 | 45,500.00 | อุดหนุนอำเภอ585/297 | 15/05/2560 | 5 |
|  | 84,500.00 | อุดหนุนอำเภอ/702/346 | 22/06/2560 | 5 |
| 39. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 450.00 | ค่าป้ายโครงการ/754/381. | 11/07/2560 | 5 |
|  |  | 9,500.00 | ค่าอาหาร/อาหารว่าง/น้ำดื่ม/769/390 | 18/07/2560 | 1 |
| 40. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 26,880.00 | เงินยืมค่าเบี้ย,ค่าป้าย,ค่าอาหารว่าง/220/7 | 29/12/2559 | 7 |
| 41. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 26,880.00 | เงินยืมค่าเบี้ยเลี้ยง/อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม/ค่าป้าย | 03/04/2560 | 1 |
| 42. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | 20,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 05/05/2560 | 1 |
| 43. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 30,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 16/06/2560 | 1 |
| 44. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 30,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 06/07/2560 | 5 |

-๔1-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการนักเรียนบ้าน นาเลาร่วมใจต้านภัยเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,000.00 | 18,000.00 | โครงการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลาต้านยาเสพติด | 11/07/2560 | 5 |
| 46. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการจัดหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | รายได้อื่น ๆ | 768,000.00 | 720,000.00 | ค่าใช้จ่ายในโครงการ | 08/11/2559 | 1 |
| 47. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการอาหารปลอดภัย | รายได้อื่น ๆ | 22,000.00 | 20,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 06/03/2660 | 1 |
| 48. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ๆและโรคภาวะตามฤดูกาล | รายได้อื่น ๆ | 50,000.00 | 50,000.00 | โอนเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ | 17/08/2560 | 30 |
| 49. | ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 10,400.00 | ม.เกษตรสาขาเฉลิมพระเกียรติ/932/110 | 07/09/2560 | 5 |
| 50. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,801,228.00 | 268,932.00 | อาหารเสริม (นม) | 01/11/2559 | 60 |
|  | 122,345.64 | อาหารเสริม นม/463/110 | 01/02/2560 | 30 |
|  | 134,466.00 | อาหารเสริม นม/485/161 | 01/01/2560 | 30 |
|  | 355,450.74 | อาหารเสริม นม/529/121 | 01/03/2560 | 30 |
|  | 73,748.64 | อาหารเสริม นม/776/174 | 01/05/2560 | 30 |
|  | 267,472.00 | อาหารเสริม นม/1014,1015/223,224 | 01/07/2560 | 60 |
| 51. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,910,000.00 | 710,000.00 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | 31/10/2559 | 30 |
| 52. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | รายได้อื่น ๆ | 30,000.00 | 23,210.00 | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ/250/62 | 11/01/2560 | 1 |
| 53. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 30,000.00 | โอนเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 08/03/2560 | 1 |

-๔2-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 374,000.00 | 374,000.00 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 21/11/2559 | 1 |
| 55. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 30,000.00 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านอูนดง/922/209 | 07/09/2560 | 3 |
| 56. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 163,500.00 | 163,500.00 | โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียนบ้านนาเลา | 17/08/2560 | 30 |
| 57. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | 150,000.00 | โอนเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศุนย์พัฒนาเด็กเล็ด | 17/08/2560 | 30 |
| 58. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | รายได้อื่น ๆ | 100,000.00 | 11,900.00 | 89/2560 | 28/02/2560 | 4 |
| 59. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา | รายได้อื่น ๆ | 10,000.00 | 9,360.00 | จัดซื้อเทียนพรรษา/868/198 | 15/08/2560 | 1 |
| 60. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา | รายได้อื่น ๆ | 10,000.00 | 1,700.00 | ค่ารถโดยสาร/761/172 | 05/07/2560 | 1 |
|  | 1,350.00 | ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม/760/171 | 05/07/2560 | 1 |
| 61. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 30,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 16/06/2560 | 1 |
| 62. | ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านอูนดง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | 10,000.00 | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านอูนดง/923/210 | 07/07/2560 | 3 |

-๔3-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวน งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63. | ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ | รายได้อื่น ๆ | 60,000.00 | 42,000.00 | โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ | 03/02/2560 | 11 |
| 64. | ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | 5,000.00 | โอนงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ | 16/06/2560 | 1 |
| 65. | ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในชุมชน | รายได้อื่น ๆ | 10,000.00 | 10,000.00 | โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาน้ำจืด | 03/07/2560 | 1 |
| 66. | ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | รายได้อื่น ๆ | 20,000.00 | 20,000.00 | โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ | 06/06/2560 | 1 |
| 67 | ด้านชุมชนให้ น่าอยู่ | โครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน | รายได้อื่นๆ | 5,000.00 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
เทศบาลตำบลนาใน พรรณนานิคม จ.สกลนคร

| ยุทธศาสตร์ | แผนดำเนินการ ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามในสัญญา | เบิกจ่าย | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 48.0 | 17.34 | 9.0 | 0.77 | 5.0 | 0.64 | 5.0 | 0.64 | 5.0 | 0.64 |
| 2.ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ | 120.0 | 94.16 | 48.0 | 16.09 | 44.0 | 14.08 | 42.0 | 14.05 | 40.0 | 13.72 |
| 3.ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 35.0 | 13.43 | 17.0 | 6.84 | 13.0 | 2.77 | 11.0 | 2.83 | 10.0 | 1.23 |
| 4.ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15.0 | 3.00 | 10.0 | 0.25 | 4.0 | 0.80 | 4.0 | 0.08 | 4.0 | 0.08 |

-44-

โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

(ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน  2560)

เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | รายละเอียดโครงการ | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลาดำเนินการ | จำนวนเงิน | หน่วยงานที่ บูรณาการร่วมกัน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6 - ขนาดกว้าง 8 เมตร - สันฝายสูง 1.00 เมตร - ผนังข้างสูง 2.50 เมตร | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 497,600 | อำเภอพรรณานิคม |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการขุดลอกลำห้วยผึ้ง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ - ขนาดก้นกว้าง 3.00 เมตร - ปากกว้าง 8.00 เมตร - ลึก 2.50 เมตร - ยาว 800 เมตร | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 497,600 | อำเภอพรรณานิคม |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยโคก บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9 - ขนาดกว้าง 8 เมตร - สันฝายสูง 1.00 เมตร - ผนังข้างสูง 2.50 เมตร | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 488,600 | อำเภอพรรณานิคม |
| รวม 3 โครงการ | - | - | - | 1,483,800 | - |

ช. ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลนาใน  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ

-45-

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองผักชีถึงแปลงเกษตรนายสุรัตน์ วาริคิด

บ้านนาเลา  หมู่ที่  4  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม

- โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2  การ

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

-46-

- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาทาง

การศึกษา   ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในชุมชน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

-47-

ภาคผนวก

-17-

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐

| โครงการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ | √ | - | - | 2,788,000 | ๑,๖๙๑,๑๒๒.64 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายดำเนินการโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก

- เงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลตำบลนาในได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

- โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

- โครงการที่ส่วนราชการดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลนาในยังไม่มีในแผนดำเนินการ

/รายงานการ...

-18-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  2560)

ชื่อ เทศบาลตำบลนาใน

- การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๒  และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ของเทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งได้จำแนกการพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร

2.ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาสามปี 25๖๐ – 256๒) รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐

(ระหว่างเดือนเมษายน  –  กันยายน  2560)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 48 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่ | 120 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม | 35 |  |
| ยุทธศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15 |  |
| รวม | 218 |  |

สรุป	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 		218	โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติในเทศบัญญัติ			โครงการ

คิดเป็นร้อยละ			19 x  100     =  8.72

218

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	8.72

/แบบรายงาน...

# -19-

# แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐

รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน  – กันยายน  2560)

## เทศบาลตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม

## โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 		จำนวน  48  โครงการ

  - โครงการที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2560		จำนวน  9  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   18.75

1.3 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2560         	จำนวน  .......  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ..........  รายละเอียดผลการดำเนินโครงการดังนี้

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | การดำเนินการ | ตั้งจ่ายจาก | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณตามแผนฯ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองผักชีถึงแปลงเกษตรนายสุรัตน์ วาริคิด บ้าน นาเลา หมู่ที่ 4 | 300,000 | 293,000 | 289,500 | ( | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแปลงเกษตรนายสมัย ชาแสน ถึงแปลงเกษตรนายพันธ์ศักดิ์ สีเทียวไทย บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑ | 330,000 | 196,000 | 193,900 | ( | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง |  |
| ๓ | โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านอูนดง | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ( | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองการศึกษา |  |

/2 ยุทธศาสตร์...

## -20-

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

## โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 		จำนวน 120  โครงการ

  - โครงการที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2560		จำนวน 48  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  40.00

1.3 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2560         	จำนวน 9 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  7.50

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | การดำเนินการ | ตั้งจ่ายจาก | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณตามแผนฯ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายไตรยงค์ ถึง บ้านนายอุดร จันทร์ลอย บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ ๑๐ | 250,000 | 239,700 | 236,800 | ( | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง |  |
| ๒ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,000,000 | 8,603,760 | 1,250,300 | - | ( | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | สำนักปลัด |  |
| ๓ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,000,000 | 2,090,880 | 319,200 | - | ( | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 | 132,000 | 18,000 | - | ( | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 30,000 | 80,000 | 80,000 | ( | - | - | เงินรายได้ | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000 | 110,000 | 88,000 | ( | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง |  |
| 6 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500,000 | 500,000 | 418,980 | ( | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองช่าง |  |
| 7 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 500,000 | 260,000 | 3,942 | ( | - | - | เงินรายได้ | กองการศึกษา |  |

/8 โครงการ...

-21-

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | การดำเนินการ | ตั้งจ่ายจาก | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณตามแผนฯ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ | 40,000 | 40,000 | 26,880 | ( | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | สำนักปลัด |  |
| 9 | โครงการจัดหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉินบริการ | 330,000 | 768,000 | 54,000 | - | ( | - | เงินรายได้ | สำนักปลัด |  |

/3 ยุทธศาสตร์...

-22-

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

## โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 		จำนวน  35  โครงการ

  - โครงการที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2560		จำนวน  17  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 48.58

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2560         	จำนวน 4  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  11.43

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | การดำเนินการ | ตั้งจ่ายจาก | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณตามแผนฯ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 2,000,000 | 1,801,228 | 648,089.22 | - | ( | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน | 4,500,000 | 3,910,000 | 710,000 | - | ( | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | กองการศึกษา |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 60,000 | 30,000 | 23,210 | ( | - | - | เงินรายได้ | กองการศึกษา |  |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 140,000 | 100,000 | 11,9000 | ( | - | - | เงินรายได้ | กองการศึกษา | โอนครั้งที่ 3/60 08/02/60 |

/4 ยุทธศาสตร์...

-23-

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

## โครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 		จำนวน  15 โครงการ

  - โครงการที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2560		จำนวน  10 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  66.67

1.3 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2560         	จำนวน  1 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  6.67

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | การดำเนินการ | ตั้งจ่ายจาก | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณตามแผนฯ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ | 80,000 | 60,000 | 42,000 | ( | - |  | เงินรายได้ | สำนักปลัด |  |

/แบบที่ 3/1...

-24-

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......เทศบาลตำบลนาใน..............

2.  วัน /เดือน / ปีที่รายงาน…..  เมษายน  2560…..

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รอบเดือนเมษายน 2560

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม | 48 | 3 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่ | 120 | 11 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม | 35 | 4 |
| ยุทธศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 15 | 1 |
| รวม | 218 | 19 |

ผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาใน  ประจำปี พ.ศ.2560  รอบการ

ติดตามและประเมินผลเดือนเมษายน 2560  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) คิดเป็นร้อยละผลสำเร็จการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

สรุป	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 		218	โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติในเทศบัญญัติ		19	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ			19 x  100     =  8.72

218

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	8.72

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน

    - ให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาลให้มากขึ้นกว่าเดิม

    - การแจ้งข่าวสารของเทศบาล ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านยังน้อยไป

******************************

ภาคผนวก

# Text boxes

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี